## Visão Geral - Requisitos
PRODUTC BACKLOG
ID | NOME | IMPORTÂNCIA | ESTIMATIVA | DETALHE
1 | Site institucional | 4 | 14
2 | Medir temperatura e umidade nas áreas rurais e florestas | 5 | 10
3 | Sistema deve acionar irrigação automática | 2 | 14
4 | Armazenar os dados coletados | 3 | 16
5 | Sistema deve acionar corpo de bombeiros | 5 | 12
6 | Sistema deve alertar moradores próximos em caso de incêndio | 4 | 12

## Product Backlog
Site institucional
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF 001 | Tela de cadastro | Deve conter, nome, data dde nascimento, rg, sexo, endereço, cep, telefone, email, usuário e senha
RF 002 | Login | Usuário e senha
RF 003 | Página dizendo um pouco mais sobre a empresa | o que a empresa faz, como foi fundada, etc
RF 004 | Página dizendo qual tipo de público a empresa atende | Donos de fazendas, florestas
RF 005 | Página mostrando quais são os tipos de serviços que a empresa presta | Evitar incendios florestais, irrigar solo quando ele estiver muito seco por conta da temperatura, etc
RF 006 | Página dizendo quais são nossos contatos | email, telefone, etc
RNF 001 | Hospedar site no Azure | Site ficará hospedado no serviço de nuvem da microsoft
RF 007 | Página com dashboard de monitoramento | Gráficos que mostram os dados dos locais em que nosso sistema está instalado
RF 008 | Todas as páginas vão mostrar o logo da empresa | Na parte superior de cada página
RF 009 | Página com simulador financeiro | Mostrar um cálculo de custo do sistema
Medir temperatura e umidade nas areas rurais e florestais:
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RNF 001 | Instalar arduíno no solo | Após ser contratado o serviço, arduíno sera instalado e ligado ao solo do local
RNF 002 | Medir a temperatura do ambiente a cada um minuto | Arduíno medirá a temperatura no tempo estimado, e quando houver uma temperatura muito elevada, acionará o corpo de bombeiros.
Sistema deve acionar irrigação automática
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | ligar e desligar a irrigação | O sistema de irrigação deve acionar e desligar automaticamente
RF002 | temperatura de ativação e desativação
RF003 | notificar o usuario
RNF001 | fonte de energia
RNF002 | fonte de agua
RNF003 | sistema de encanamento
Armazenar os dados coletados
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Armazenar a temperatura e umidade ambiente
RF002 | Armazenar o tamanho da area
RF003 | coletar os dados de todos os usuarios do sistema
RF004 | unidade do corpo de bombeiro
RF005 | Conectado com o arduino
RF006 | Conectado com o site
RF007 | Modelagem logica
RF008 | Modelagem conceitual
RF009 | Modelagem fisica
RNF001 | um servidor para alocar
RNF002 | banco de dados operante
RNF003 | Senhas criptografadas
RNF004 | Tabela de ocorrencias
Sistema deve alertar moradores próximos em caso de incêndio
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Mandar mensagem de alerta via site
RF002 | Conectar o arduino a rede telefonica
RNF001 | Pessoa não acionou a notificação
Sistema deve acionar corpo de bombeiros
RF / RNF | Descrição do requisito | Detalhe do requisito
RF001 | Efetuar um alerta para os corpos de bombeiros próximos
RF002 | Ter no banco de dados a localização de unidades de bombeiros
RNF001 | Disponibilidade dos bombeiros

## Sprint Backlog
Items | To do | Going | Done
Site Institucional |  | Site Estático Institucional -Local
Site Estático Dashboard (Google Charts) -Local
Site Estático Cadastro e Login -Local
Tecnologia e Informação |  |  | Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando
HLD do Projeto / LLD do Projeto
Planilha de BackLog/ Planilha de Sprints
Banco de Dados |  | Modelagem Conceitual do Projeto v1
Script de criação do Banco / Tabelas criadas no Azure
Arq.Comp |  |  | Teste Integrado (Arduino+DB) + Node.JS Local
Diagrama de Arquitetura Local (Arduíno)
Especificação do analytics